## Struktur Tim
Nama Anggota | NIM | Tugas | Estimasi Pengerjaan
Adriansyah Prasetyo | 103062300033 | Problem Definition&Background, | 27 April - 29 April
Muhamad Alif Fahrudi | 103062300010 | User Research & Insight Synthesis, Project Management & Planning tools, Usability Goal & Heuristic Eval | 27 April - 29 April
Desna Nugraha | 103062300015 | Draft jurnal Ilmiah, Persona & Emphathy Map | 27 April - 29 April

## Tools
Kebutuhan | Tools yang Digunakan
Prototipe desain | Figma
Riset & dokumentasi | Google Form, Google Docs
Manajemen tugas | Trello / Notion
Timeline & progress | Google Spreadsheet
Kolaborasi & komunikasi | WhatsApp, Google Meet
Pengumpulan file | GitHub

## Timeline
Minggu | Aktivitas
1 | Penentuan ide dan nama aplikasi
2 | Penyusunan problem statement dan background
3 | Riset pengguna, wawancara, dan observasi
4 | Riset pengguna, wawancara, dan observasi
5 | Pembuatan persona dan empathy map
6 | Penyusunan user journey dan kebutuhan fungsional
7 | Desain wireframe low-fi di Figma
8 | Desain wireframe low-fi di Figma
9 | Evaluasi heuristik dan perbaikan desain
10 | Penyusunan manajemen proyek & dokumentasi
11 | Penulisan draft jurnal ilmiah
12 | Finalisasi dan upload semua file ke GitHub